## Hoja1
Etapa | Actividad | Detalle | Inicio | Fin | Total
Planeacion | Estructurar App | Establecer que va hacer la aplicación | 11:00 | 12:00 | 1 Hr
| Consultar Funcionalidades | Verificar funcionalidades en Java para lectura de carpetas, extensiones e impresión de archivos planos
Diseño | Establecer Main | Verificar que Clases serán llamadas al main | 13:00 | 15:00 | 2 Hrs
| Establecer Clases | Crear clases para cada funcionalidad que se requiera
| Establecer Métodos | Establecer que procesos realizará cada método
| Generar Recursos | Crear las carpetas de muestra para la aplicación
Implentacion | Creación de Main | Creación de clase main con la estructura básica | 15:00 | 16:00 | 1 Hr
| Creación de Clases | Creación de clases para realizar las diversas tareas
| Creación de Métodos | Crear métodos para tratar los datos
| Construir Lógica | Unificar la estructura de toda el App
Test | Validar Componentes | Verificar que cada clases funcione correctamente paso a paso (Debug) | 16:00 | 17:00 | 1 Hr
| Validar Aplicación | Verificar funcionamiento general del app
Postmorten | Oportunidades de Mejora | Encontrar falencias en la App para mejorar | 17:00
| Implementar Oportunidades | Implementar los nuevos cambios